附件2

不通过验收的柳州市科技计划项目公示表

| 项目名称 | 面向全流程数字化制造的汽车智能座舱技术研究及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 | 2021AAA0117 | 负责人 | 王国春 |
| 验收地点 | 广西艾盛创制科技有限公司 | 验收时间 | 2024年1月26日 |
| 验收主持 单位 | 柳州市智能制造科技服务中心 | 验收结论 | 不通过验收 |
| 完成单位 | 广西艾盛创制科技有限公司 广西贝驰汽车科技有限公司 湖南大学 湖南湖大艾盛汽车零部件装备制造有限公司 |  |  |
| 专 家 验 收 意 见 | 2024年1月26日，受柳州市科学技术局委托，柳州市智能制造科技服务中心组织专家在柳州市鱼峰区车园横五路3号对广西艾盛创制科技有限公司、广西贝驰汽车科技有限公司、湖南大学、湖南湖大艾盛汽车零部件装备制造有限公司共同承担的“面向全流程数字化制造的汽车智能座舱技术研究及产业化”(合同编号:2021AAA0117)课题进行了会议验收。专家组基于提供的工作总结、技术总结、其他佐证材料及课题组对验收材料真实性的承诺，听取了课题完成情况汇报，认真审阅课题验收资料并勘验现场，经质询和讨论，形成意见如下: 1.技术指标完成情况:(1)已形成智能座舱、铝塑CCB、发光车标等三种新产品，并实现了柳州本地量产。(2)开发了用于汽车智能座舱的新型环保涂层，并实现量产应用，其主要性能指标均达到合同约定要求。(3)已完成2条数字化座舱生产线的建设，满负荷年产能70万套，并向上汽通用五菱宝骏基地进行生产供货。 2.经济指标完成情况:项目实施期间，实现1.8亿元的新增产值。 3.人才引育指标完成情况:已培养硕士2名、中级工程师及以上3名。 4.其他指标完成情况:已申请发明专利5件，其中获得授权发明专利1件。 5.项目科技经费60万元按时拨付到位，已使用的44.635万元符合科技经费管理相关规定，结余10.365万元(其中:广西贝驰汽车科技有限公司设备费4.54万元和材料费1.46万元、湖南湖大艾盛汽车零部件装备制造有限公司设备费0.185万元和材料费3.7万元等支出未提供完整的佐证材料;湖南大学间接费0.48万元支出不符合合同约定)，违规支出5万元(广西艾盛创制科技有限公司专利费5万元支出不符合财政经费相关规定)。 综上所述，项目拨付的科技经费未全部支出并合规使用，根据《柳州市科技计划项目结题管理办法》(柳科规(2021)1号)第二十六条规定，专家组不同意通过验收。 |  |  |
| 局 长 办 公 会 意 见 | （1）项目不予通过验收； （2）按“不通过验收”发放验收证书； （3）不再拨付实施过程款和验收后尾款。 |  |  |